## Sheet1
过程名 | 输入 | 工具和技术 | 输出
项目章程 | 合同 | 项目选择方法 | 项目章程
| 工作说明书 | 项目管理方法
| 环境和组织因素 | 项目管理信息系统
| 组织过程资产 | 专家判断
项目范围说明书（初步） | 项目章程 | 项目管理方法论 | 项目范围说明书（初步）
| 工作说明书 | 项目管理信息系统
| 环境和组织因素 | 专家判断
组织过程资产
项目管理计划 | 项目章程 | 项目管理方法论 | 项目管理计划
| 项目范围说明书（初步） | 项目管理信息系统 | 配置管理计划
| 项目管理过程 | 专家判断 | 变更控制系统
预测
环境和组织因素
组织过程资产
工作绩效信息
指导和管理项目执行 | 项目管理计划 | 项目管理方法论 | 可交付物
| 已批准得纠正措施 | 项目管理信息系统 | 申请的变更
| 已批准得预防措施 |  | 已实施的变更申请
| 已批准的变更申请 |  | 已实施的纠正措施
| 已批准的缺陷修复 |  | 应用的预防行动
| 确认缺陷修复 |  | 应用过失修复
工作执行信息
监督和控制项目工作 | 项目管理计划 | 项目管理方法论 | 建议的纠错措施
| 工作绩效信息 | 项目管理信息系统 | 建议的预防措施
| 绩效报告 | 挣值管理 | 项目报告
| 被拒绝的变更申请 | 专家判断 | 预测
建议的缺陷修复
需求变更
综合变更控制 | 项目管理计划 | 项目管理方法论 | 已批准的变更申请
| 申请的变更 | 项目管理信息系统 | 被拒绝的变更申请
| 工作绩效信息 | 专家判断 | 项目管理计划
| 建议的预防措施 |  | 项目范围说明书
| 建议的纠错措施 |  | 已批准纠正措施
| 建议的缺陷修复 |  | 已批准的预防措施
| 可交付物 |  | 已批准的缺陷修复
可交付物（已批准）
项目收尾 | 项目章程 | 项目管理方法论 | 管理收尾规程
| 项目范围说明书（初步） | 项目管理信息系统 | 合同收尾规程
| 项目管理计划 | 专家判断 | 最终陈鹏、服务或成果
| 合同文件 |  | 组成过程资产
组织过程资产
环境和组织因素
工作绩效信息
可交付物（已批准）