## Sheet1
过程名 | 子过程名 |  | 输入 | 工具和技术 | 输出
可行性分析阶段 | 可行性分析报告 |  | 技术可行性 | 专家判断 | 可行性分析报告
|  |  | 经济可行性 | 成本/效益分析方法
|  |  | 操作可行性 | 数据流图
组织过程资产
需求项目总体计划阶段 | 项目章程 |  | 合同 | 项目选择方法 | 项目章程
|  |  | 项目工作说明书 | 项目管理方法
|  |  | 环境和组织因素 | 项目管理信息系统
|  |  | 组织过程资产 | 专家判断
| 需求工程项目计划 | 时间管理计划 | WBS图 | Microsoft project | 项目时间管理计划
甘特图
|  | 范围管理计划 | 项目章程 | 项目管理方法论 | 范围管理计划
|  |  | 工作说明书 | 项目管理信息系统
|  |  | 环境和组织因素 | 专家判断
组织过程资产
|  | 成本管理计划 | 可行性分析计划 | 成本/效益分析方法 | 成本管理计划
|  | 质量管理计划 | 范围管理计划 |  | 质量管理计划
时间管理计划
成本管理计划
|  | 沟通管理计划 | 项目干系人确认 | 访谈、小组会议 | 沟通管理计划
项目章程
范围管理计划
| 风险管理计划 | 风险评估 | 项目章程 | 文件审核 | 风险管理计划
|  |  | 项目管理计划 | 信息收集技术
|  |  | 范围管理计划 | 假设分析
组织过程资产
|  | 风险控制 | 项目管理计划 | 风险评估 | 绩效评估表
|  |  | 工作绩效信息 |  | 风险记录表
批准变更请求
需求开发阶段 | 需求获取 |  | 定义产品愿景和项目范围 | 项目管理方法论 | 产品愿景和项目范围书
|  |  | 确定需求开发过程 | 项目管理信息系统 | 问卷反馈表
|  |  | 选择产品代表 | 专家判断 | 需求确认
用户访谈
建立核心队伍
问卷调查
确定使用实例
分析用户工作流程
分析文档
重用现有需求
制定项目需求获取计划
| 需求分析 |  | 为应用环境建模 | 数据字典 | 访谈记录
|  |  | 绘制关联图 | Microsoft project | 数据字典表
|  |  | 创建用户界面以及技术原型 | Axure RP | 界面原型
|  |  | 学生用户代表访谈 | 申请访谈
教师用户访谈
管理员用户访谈
界面原型修改
确定需求优先级
为需求建立模型
用例文档修改
分析需求可实现性
编写数据字典
| 需求规格说明 |  | 质量管理计划 | 模板、分析 | 需求规格说明书
|  |  | 风险管理计划 | 专家判断
问卷调查表
访谈记录
数据字典
| 需求规格审核 |  | 需求规格说明书 | 文件审核 | 审核通过
编写测试用例
编写用户手册
需求管理阶段 | 软件需求变更文档 |  | 质量管理计划 | 专家判断 | 软件需求变更文档
|  |  | 风险管理计划 | 跟踪需求状态
跟踪需求问题
衡量需求稳定性
使用需求管理工具
编码与实现阶段 | 软件概要说明书 | 系统设计阶段 | 需求规格说明书 | 确认系统的具体实现方案 | 系统设计方案
需求变更文档
|  | 结构设计阶段 | 数据字典 |  | 层次图
|  |  | 需求规格说明书 |  | HIPO图
|  |  | 需求变更文档 |  | 结构图
测试维护阶段 | 测试计划 |  | 测试后端开发设计 | Webstorm | 测试计划
|  |  | 设计前端开发设计 | SQL server 2003 | 设计成品
| 系统维护计划 |  | 需求变更文档 | 各种编码工具 | 维护报告
|  |  | 需求规格说明书 |  | 维护的事件流
各种文档
| 项目收尾 |  | 项目章程 | 项目管理方法论 | 管理收尾规程
|  |  | 项目范围说明书（初步） | 项目管理信息系统 | 合同收尾规程
|  |  | 项目管理计划 | 专家判断 | 最终成品、服务或成果
|  |  | 合同文件 |  | 组成过程资产
组织过程资产
环境和组织因素
工作绩效信息
可交付物（已批准）